## WorkStream
GlobalId | Description | Name | What | Why | Who | Where | When | How | HowMuch
7c7e9d91-046d-5bcb-ad09-a04c5821c6de | Planejamento de encaminhamento de CFTV, Instrumentação e Lógica | Cabeamento de Lógica e Instrumentação | 1 - 1 encaminhamento de fibra ótica conectando o NovoLabSea (do rack) até o mezanino sobre o LabEng; 2 - 16 cabos de rede CAT6 conectando o datacenter (com solicitação de mudança para a sala técnica) aos pontos de rede em vermelho; 3 - 1 cabo de instrumentação ligando o LabSea ao Novo LabSea. Possui limite de 50m e será encaminhado em infra dedicada; 4 - 2 Cabos de rede CFTV entre o LabSeae o mezanino sobre o LabEng | * O cabo de instrumentação ligando o LabSea ao Novo LabSea não pode ter tamanho maior que 50m e precisarará de infra dedicada; -Por solicitação de (...?) redirecionar os 16 cabos de rede CAT6 do Datacenter para uma Sala Técnica; - A fibra ótica para conexão ao rack do Novo LabSea alimentará os pontos de rede em azul | * Elias Paixão (Fiscalização de Obras - elias.paixao@technipfmc.com); | * NovoLabSea; - LabSea; - Mezanino sobre o LabEng; - Sala Técnica no Prédio de Engenharia; - Infraestruturas de passagem existentes entre os ambientes envolvidos. (conforme croquis) | 31/07/2026 a 04/08/2026 \n * Mobilização da equipe; - Isolamento inicial da área de intervenção; - Interdição temporária das vagas previstas no plano; - Escavação e implantação da primeira etapa da infraestrutura entre LABSEA e Novo LABSEA; - Liberação parcial das áreas concluídas ao término da etapa. 05/08/2026 a 09/08/2026 - Continuidade da implantação da infraestrutura; - Conclusão das escavações e envelopamento em concreto; - Lançamento dos cabos de instrumentação, fibra óptica, rede e CFTV; - Identificação e organização dos cabos instalados; Testes funcionais e validação da infraestrutura executada; Desmobilização da equipe e liberação definitiva das áreas. Dependências Aprovação da mudança dos 16 pontos de rede para a Sala Técnica; Liberação dos acessos às áreas envolvidas; Aprovação do isolamento temporário das vagas e áreas de circulação impactadas. | * Isolamento temporário das áreas de intervenção; - Interdição das vagas afetadas durante a execução; - Escavação para implantação da infraestrutura; - Instalação da infraestrutura subterrânea entre LABSEA e Novo LABSEA; Envelopamento da infraestrutura com concreto; Lançamento dos cabos de instrumentação, rede, fibra óptica e CFTV; Realização dos testes funcionais e validação final; Liberação das áreas após conclusão dos serviços. | * Infraestrutura subterrânea com profundidade aproximada de 70 cm; - Concreto para envelopamento da infraestrutura; - Equipe de escavação, lançamento e testes.