## IfcWorkSchedule
GlobalId | Name | Description | ObjectType | Identification | CreationDate | Creators | Purpose | Duration | TotalFloat | StartTime | FinishTime | PredefinedType
0uae9b7BX47O7yp0M3wFa0 | Checklist de Obra — LABSEA / Aditivo 099 Vale Feliz | Checklist de obra (Frente / Demanda-Ação / Responsável / Prazo / Status / Obs), modelado a partir de dois prints do WhatsApp (19/08/2026 16:44 e 20/08/2026 08:38). 46 registros de tarefa (21 do snapshot de 19/08, 25 do snapshot de 20/08), sem predecessoras/sucessoras -- este checklist não descreve sequenciamento. A seção 'MARINOX', citada no cabeçalho do print de 19/08, não teve nenhuma linha visível em nenhuma das duas imagens e por isso não foi modelada. | IfcWorkSchedule |  | 2026-08-25T00:00:00-03:00 | Migração manual (prints WhatsApp → IfcWorkSchedule workbook) | ACTUAL |  |  |  |  | ACTUAL

## IfcTask
GlobalId | Identification | Name | Description | ObjectType | Status | WorkMethod | IsMilestone | Priority | EarlyStart | EarlyFinish | LateStart | LateFinish | FreeFloat | TotalFloat | IsCritical | TaskTimeGlobalId
0m87rXwXr2O986al8bG6NP |  | Caixa BEP/aterramento (executar suporte) | Caixa foi instalada no LABSEA e a segunda caixa e no LABSEA antigo | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3YZsoWMtH03eBdokJ1Y4Z1
3tRD626mT4vRR9kGHGCfju |  | Caixa BEP/aterramento (executar suporte) | Caixa foi instalada no LABSEA e a segunda caixa e no LABSEA antigo | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 0SzlN1ddHDjPpErd8PMRTL
3kgI0HElTC79e_6wnyKZpt |  | Start-up nobreak | Responsável: V Power. | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 3BHEV2Vhn0u8_YpMZ2LTWv
0jtHZpFrr3lADi8KCmKv2e |  | Start-up nobreak | Responsável: V Power. | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 1Vt9BsqGXDL8fNP79hSVfG
3bd1gaS4PA2wBWQrIIEApt |  | Montagem do Rack | Responsável: Renan. | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 2oTYIUOCD2HRy0ldSSjZib
3qLQv9gr19n8LDNMSA146a |  | Montagem do Rack | Responsável: Renan. | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 3N7KOqw9v7yR7ZCfPR$1SN
0kwcv9P1nDJxDTi0GeT_o$ |  | Certificação do Rack (equipe Technip) | Responsável: Renan. Technip não autorizou a mexer no rack, sera executada pela technip autorizado a mexer no rack | LABSEA – ELÉTRICA | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 3vrTwKSfDB1A$ndzkJCKID
2mhd1zW7v1dOvSlXjR6o6v |  | Certificação do Rack (equipe Technip) | Responsável: Renan. Technip não autorizou a mexer no rack, sera executada pela technip autorizado a mexer no rack | LABSEA – ELÉTRICA | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 1plAQPcRbAEvgIyH4RCwRI
2oG2KYxqP6Gw5PEkq9ZDPd |  | Laudo de aterramento | Responsável: Renan. Disponibilidade do equipamento | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 1A48qvbi9459n214cn$wUC
0Oc1ce1M5Et9eSAJ1iyRaN |  | Laudo de aterramento | Responsável: Renan. Disponibilidade do equipamento | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 1kM8O7qL15TeU3TFtU6n5D
2EWesT0zr8SftOVrwSfke5 |  | Mudar a infra do braço da talha | Responsável: Pipoca. Material na obra ( mudança da fiscalização ) | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3fj1IEuL91KQNLThX_nrqf
0k_rgh4dD04ALW9tTgw2sR |  | Mudar a infra do braço da talha | Responsável: Pipoca. Material na obra ( mudança da fiscalização ) | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3nGIsfhnH5YuuVyvpxUZrL
1MRjJmYpjCc8nShNA8yjNm |  | Infra das travas da porta | Responsável: Pipoca. Material na obra, foi acertado a localização da infra dia 17-08 | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 20MnDHRsXBOwpfaPe_KKg6
0OlGg1Mjj8JQSMnupYOr8Y |  | Infra das travas da porta | Responsável: Pipoca. Material na obra, foi acertado a localização da infra dia 17-08 | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 1j0MgkbYr0XBvdh5QTSNkd
2KsVZ2S5j6UePnq9dwW6sK |  | Eletrocalha na entrada do Rack de camera | Responsável: Pipoca. Serviço autorizado para executar dia 21/08 | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 080nYlk0DDhxauYEowzTah
2XNqfCcS5FRB$n19Ebi8qu |  | Eletrocalha na entrada do Rack de camera | Responsável: Pipoca. Serviço autorizado para executar dia 21/08 | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 2fgLgaqYLDtxcIPhPhrumb
0z3OuiuC145xT1flXOy_qp |  | Instalação de fotocélula nos refletores | Responsável: Pipoca. | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 0KY$7FHdr9oPDcmJNWesd$
3L2VjHjjr9MQfztVRglyYR |  | Instalação de fotocélula nos refletores | Responsável: Pipoca. | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 3MchVG3Uf3bO2WqsSXyIgm
1dur$vawzCbQAW509O04fx |  | Boia eletrônica (chegada de material) |  | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 2oUCiARVrB29lPFgLLi7gw
27v1orbyTEYxVnDt0Izkhi |  | Boia eletrônica (chegada de material) |  | LABSEA – ELÉTRICA | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 0nzUs9L4vEKOoIpw$UUmoB
0iOtxG92v30vunZan80pC2 |  | Elaboração de diagramas e limpeza técnica | Responsável: Pipoca. Alcool isopropilico chegou na obra. | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 04xXDjhnv4tubih5ytFxv4
2MdKPZVRL6z8s$AxxXje6U |  | Elaboração de diagramas e limpeza técnica | Responsável: Pipoca. Alcool isopropilico chegou na obra. | LABSEA – ELÉTRICA | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 0KIkmzp8DF_ReXcQXIxdUd
07J9wL3gzCagiOjKvnWXt6 |  | Certificado dos cabos | Responsável: Technip. Esta certificação a principio sera por conta da technip | LABSEA – ELÉTRICA | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 1tyqJYXdX2Zhzp2kdHE3dQ
0uu_tutJDEng48wG_x180U |  | Certificado dos cabos | Responsável: Technip. Esta certificação a principio sera por conta da technip | LABSEA – ELÉTRICA | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 3i0BB2qmLEb9zfSLL4rc$B
20LjMnExj8IuG51aaVBJY4 |  | Revestimento casa de máquinas (lã de rocha) | Concluído | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3pPOEDvx18th0w6tmRCVmS
05X5hPEbrDLAnlH2szK1eK |  | Pintura no pé do pilar interno (casa máquinas) | Esta finalizando a lã de rocha e após isso sera executada a pintura | LABSEA – CIVIL | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 1oxNloKlf8gxETXNOIG9lU
2xQf$pim10$QN6e$7s8JJM |  | Instalação da torneira da casa de máquinas e pintura na cor verde | Todo material na obra. | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3lXbOZgQf0le_97Y839Fgr
0vng2seWb0MxA4ooKtcq18 |  | Cantoneira de acabamento | Houve um aumento de acabamento de cantoneira e necessitou a compra de mais material, previsão de chegada dia 17 | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3w$Sy5oJzFDRwpRLP2A7cU
3NCBGEpR554xfWbFMSNjAJ |  | Pintura geral final do prédio Parte cinza | todo material esta na obra, aguardando finalização das cantoneiras | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 2zHXUrQELFKuQ8AHNZBGAy
2Vdse0dlrChQa7FK98kUvE |  | Instalação da veneziana do portão principal | Responsável: Robson. foi aprovado aditivo de troca de acabamento e esta em execução | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3WhwNcQIPEG9t7RiygUw8r
2du4Ibkh54_QXOhNnWjTZc |  | Plantio de grama | Responsável: Helen. preparação do plantio de grama já iniciado | LABSEA – CIVIL | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 27xYMHLlXCyh5$sFPkb9d4
21CJU$DgT4OwduRwXH2w3F |  | Instalação de castelo na esquadria |  | LABSEA – CIVIL | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 2W8iV3AWj6YRysxj9Aeo1X
0tlI89bor7jfB4ntXMfq97 |  | Readequação da Monocapa | Material esta na obra, o pintor inicia na obra dia 19-08 | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 1q643aOoj1AR7G1mk7AMw5
1QQvionOL9F85UO922kNp3 |  | Revestimento casa de máquinas (lã de rocha) | Concluído | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 2jofomCP50jeWTsCJ5ua3k
0NyKrjtyT5W8tfHNxwjmvZ |  | Pintura no pé do pilar interno (casa máquinas) | Esta finalizando a lã de rocha e após isso sera executada a pintura | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 2LA8pUmEf2yh3zKiDv8lmU
2yzfDaIA1Cux8WxwB0PDOK |  | Instalação da torneira da casa de máquinas e pintura na cor verde | Todo material na obra. | LABSEA – CIVIL | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 0LTckNpvz0C9ZyRPRTMxSq
2RYj3ejCT0EfvcbqK6TKXs |  | Cantoneira de acabamento | Houve um aumento de acabamento de cantoneira e necessitou a compra de mais material, previsão de chegada dia 17 | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 1KugvA72j7j8c1HibM3cKn
0_eoDXWqTCEfMJcxnSXjFV |  | Pintura geral final do prédio Parte cinza | todo material esta na obra, aguardando finalização das cantoneiras | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 10$az3nXr5ifkHscF0F$Gi
3mvNcIpeL0XAtxxLBzbH8X |  | Pintura Zebrada Caixa separadora agua e oleo | Material na obra | LABSEA – CIVIL | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 0GI3hHt6zBBgHJG5dg7gEn
2CTGszzmP8RfZkJD2C3TnI |  | Instalação da veneziana do portão principal | Responsável: Robson. foi aprovado aditivo de troca de acabamento e esta em execução | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 1g2Iu65PvF6gVpsKLmwLQj
222QpYMtHCF8YKJBoCuYep |  | Plantio de grama | Responsável: Helen. preparação do plantio de grama já iniciado | LABSEA – CIVIL | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 2A4wlyqZrAPObxlT8N$032
2dpaTaNpv3CuWXyRhQa0qi |  | Instalação de castelo na esquadria |  | LABSEA – CIVIL | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 23b$ahcwzChRsQRt0WZr3Y
1324feXwjEFO_n6I0WsdcW |  | Readequação da Monocapa | Material esta na obra | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3k6hXXw6v4I8doq6rJ16LA
0e52nFV11AFw_80DJXLRRg |  | Pintura das guias | Material esta na obra | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 0kZSdUMoX1SuHkOTl8Jcft
2HkU9lN4rC4QmhnFsoO0DV |  | Pintura do caminho seguro | Material esta na obra | LABSEA – CIVIL | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 2Rqt$GtzPEhhZ1gnaGrWod
0qT2BgoMTCrRLnPZ1AunhM |  | Readequação do piso | Aguardando material chegar na obra | LABSEA – CIVIL | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 3e23ekN7D5ngbtEmEbZ67P

## IfcTaskTime
GlobalId | Name | ScheduleStart | ScheduleFinish | ScheduleDuration | ActualStart | ActualFinish | ActualDuration | RemainingTime | Completion | StatusTime
3YZsoWMtH03eBdokJ1Y4Z1 | Caixa BEP/aterramento (executar suporte) |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
0SzlN1ddHDjPpErd8PMRTL | Caixa BEP/aterramento (executar suporte) |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
3BHEV2Vhn0u8_YpMZ2LTWv | Start-up nobreak |  | 2026-08-06T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
1Vt9BsqGXDL8fNP79hSVfG | Start-up nobreak |  | 2026-08-06T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2oTYIUOCD2HRy0ldSSjZib | Montagem do Rack |  | 2026-08-06T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
3N7KOqw9v7yR7ZCfPR$1SN | Montagem do Rack |  | 2026-08-06T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
3vrTwKSfDB1A$ndzkJCKID | Certificação do Rack (equipe Technip) | [8 empty] | 2026-08-19T16:44:26
1plAQPcRbAEvgIyH4RCwRI | Certificação do Rack (equipe Technip) | [8 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1A48qvbi9459n214cn$wUC | Laudo de aterramento |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
1kM8O7qL15TeU3TFtU6n5D | Laudo de aterramento |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
3fj1IEuL91KQNLThX_nrqf | Mudar a infra do braço da talha |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
3nGIsfhnH5YuuVyvpxUZrL | Mudar a infra do braço da talha |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
20MnDHRsXBOwpfaPe_KKg6 | Infra das travas da porta |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
1j0MgkbYr0XBvdh5QTSNkd | Infra das travas da porta |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
080nYlk0DDhxauYEowzTah | Eletrocalha na entrada do Rack de camera |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
2fgLgaqYLDtxcIPhPhrumb | Eletrocalha na entrada do Rack de camera |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
0KY$7FHdr9oPDcmJNWesd$ | Instalação de fotocélula nos refletores |  | 2026-08-10T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
3MchVG3Uf3bO2WqsSXyIgm | Instalação de fotocélula nos refletores |  | 2026-08-10T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2oUCiARVrB29lPFgLLi7gw | Boia eletrônica (chegada de material) |  | 2026-08-07T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
0nzUs9L4vEKOoIpw$UUmoB | Boia eletrônica (chegada de material) |  | 2026-08-07T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
04xXDjhnv4tubih5ytFxv4 | Elaboração de diagramas e limpeza técnica |  | 2026-08-19T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
0KIkmzp8DF_ReXcQXIxdUd | Elaboração de diagramas e limpeza técnica |  | 2026-08-19T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1tyqJYXdX2Zhzp2kdHE3dQ | Certificado dos cabos | [8 empty] | 2026-08-19T16:44:26
3i0BB2qmLEb9zfSLL4rc$B | Certificado dos cabos | [8 empty] | 2026-08-20T08:38:15
3pPOEDvx18th0w6tmRCVmS | Revestimento casa de máquinas (lã de rocha) |  | 2026-08-18T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
1oxNloKlf8gxETXNOIG9lU | Pintura no pé do pilar interno (casa máquinas) |  | 2026-08-18T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
3lXbOZgQf0le_97Y839Fgr | Instalação da torneira da casa de máquinas e pintura na cor verde |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
3w$Sy5oJzFDRwpRLP2A7cU | Cantoneira de acabamento |  | 2026-08-19T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
2zHXUrQELFKuQ8AHNZBGAy | Pintura geral final do prédio Parte cinza |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
3WhwNcQIPEG9t7RiygUw8r | Instalação da veneziana do portão principal |  | 2026-08-25T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
27xYMHLlXCyh5$sFPkb9d4 | Plantio de grama |  | 2026-08-20T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
2W8iV3AWj6YRysxj9Aeo1X | Instalação de castelo na esquadria |  | 2026-08-19T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
1q643aOoj1AR7G1mk7AMw5 | Readequação da Monocapa |  | 2026-08-23T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-19T16:44:26
2jofomCP50jeWTsCJ5ua3k | Revestimento casa de máquinas (lã de rocha) |  | 2026-08-18T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2LA8pUmEf2yh3zKiDv8lmU | Pintura no pé do pilar interno (casa máquinas) |  | 2026-08-18T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
0LTckNpvz0C9ZyRPRTMxSq | Instalação da torneira da casa de máquinas e pintura na cor verde |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1KugvA72j7j8c1HibM3cKn | Cantoneira de acabamento |  | 2026-08-19T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
10$az3nXr5ifkHscF0F$Gi | Pintura geral final do prédio Parte cinza |  | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
0GI3hHt6zBBgHJG5dg7gEn | Pintura Zebrada Caixa separadora agua e oleo |  | 2026-08-25T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1g2Iu65PvF6gVpsKLmwLQj | Instalação da veneziana do portão principal |  | 2026-08-25T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2A4wlyqZrAPObxlT8N$032 | Plantio de grama |  | 2026-08-20T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
23b$ahcwzChRsQRt0WZr3Y | Instalação de castelo na esquadria |  | 2026-08-19T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
3k6hXXw6v4I8doq6rJ16LA | Readequação da Monocapa |  | 2026-08-23T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
0kZSdUMoX1SuHkOTl8Jcft | Pintura das guias |  | 2026-08-25T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2Rqt$GtzPEhhZ1gnaGrWod | Pintura do caminho seguro |  | 2026-08-25T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
3e23ekN7D5ngbtEmEbZ67P | Readequação do piso |  | 2026-08-27T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15

## IfcRelSequence
GlobalId | RelatingProcess | RelatedProcess | SequenceType | TimeLag